## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 8-1
个 人 日 报
姓名： | 黄春飞 | 日期： | 2017年8月1号 | 项目名称: | 高仿百慧云诊所后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 项目的首页面模板
计划日期 | 1天
实际日期 | 1天
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 完成路由配置和项目模板 |  |  | 6 | 根据上课所学知识，自己查看API |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 查询信息无法完成 |  | 因为没有具体接口，知识模拟数据所以后期学会node.js再做
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-2
个 人 日 报
姓名： | 黄春飞 | 日期： | 2017年8月2号 | 项目名称: | 高仿百慧云诊所后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 项目的项目套餐模板
计划日期 | 1天
实际日期 | 1天
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 完成路由配置和项目套餐模板 |  |  | 6 | 根据上课所学知识，自己查看API |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 查询信息无法完成 |  | 因为没有具体接口，知识模拟数据所以后期学会node.js再做
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-3
姓名： | 黄春飞 | 日期： | 2017年8月3号 | 项目名称: | 高仿百慧云诊所后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 项目的挂号费模板
计划日期 | 1天
实际日期 | 1天
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 完成路由配置和项目挂号费模板 |  |  | 6 | 根据上课所学知识，自己查看API |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 查询信息无法完成 |  | 因为没有具体接口，知识模拟数据所以后期学会node.js再做
2
3

## 8-4
姓名： | 黄春飞 | 日期： | 2017年8月4号 | 项目名称: | 高仿百慧云诊所后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 会员中的会员账号模板
计划日期 | 1天
实际日期 | 1天
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 完成路由配置和会员账号模板 |  |  | 6 | 根据上课所学知识，自己查看API |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 查询信息无法完成 |  | 因为没有具体接口，知识模拟数据所以后期学会node.js再做
2
3

## 8-6
姓名： | 黄春飞 | 日期： | 2017年8月6号 | 项目名称: | 高仿百慧云诊所后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 会员中的会员积分模板
计划日期 | 1天
实际日期 | 2天
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 完成路由配置和会员积分模板 |  |  | 6 | 根据上课所学知识，自己查看API |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 查询信息无法完成 |  | 因为没有具体接口，知识模拟数据所以后期学会node.js再做
2 | 清空弹出框的信息 |  | 询问老师
3

## 8-7
姓名： | 黄春飞 | 日期： | 2017年8月7号 | 项目名称: | 高仿百慧云诊所后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 会员中的会员积分模板
计划日期 | 1天
实际日期 | 2天
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 完成路由配置和会员积分模板 |  |  | 6 | 根据上课所学知识，自己查看API |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 查询信息无法完成 |  | 因为没有具体接口，知识模拟数据所以后期学会node.js再做
2 | 清空弹出框的信息 |  | 询问老师
3

## 8-8
姓名： | 黄春飞 | 日期： | 2017年8月8号 | 项目名称: | 高仿百慧云诊所后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 会员中的会员积分模板
计划日期 | 1天
实际日期 | 1天
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 完成路由配置和会员积分模板 |  |  | 6 | 根据上课所学知识，自己查看API |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 查询信息无法完成 |  | 因为没有具体接口，知识模拟数据所以后期学会node.js再做
2 | 清空弹出框的信息 |  | 询问老师
3

## 8-9
姓名： | 黄春飞 | 日期： | 2017年8月9号 | 项目名称: | 高仿百慧云诊所后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 会员中的会员类型模板
计划日期 | 1天
实际日期 | 1天
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 完成路由配置和会员类型模板 |  |  | 6 | 根据上课所学知识，自己查看API |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 查询信息无法完成 |  | 因为没有具体接口，知识模拟数据所以后期学会node.js再做
2 | 清空弹出框的信息 |  | 自己解决
3

## 8-10
姓名： | 黄春飞 | 日期： | 2017年8月10号 | 项目名称: | 高仿百慧云诊所后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 会员中的会员类型模板，完善
计划日期 | 1天
实际日期 | 1天
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 完成路由配置和会员类型模板 |  |  | 6 | 根据上课所学知识，自己查看API |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 查询信息无法完成 |  | 因为没有具体接口，知识模拟数据所以后期学会node.js再做
2 | 清空弹出框的信息 |  | 自己解决
3