## 8-1
个 人 日 报
姓名： | 陈会粘 | 日期： | 2017-08-01 | 项目名称: | 高仿百慧云诊所 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成自己模块中的路由配置
计划日期 | 2017-08-01
实际日期 | 2017-08-01
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 完成自己模块中的路由配置 |  |  | 2 | 学习vue.js的相关知识 |  | 是
2 | 预约模块的未预约界面 |  |  | 4 | 用http://element.eleme.io上的组件 |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-2
个 人 日 报
姓名： | 陈会粘 | 日期： | 2017-08-02 | 项目名称: | 高仿百慧云诊所 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 出诊部分的表格设计
计划日期 | 2017-08-02
实际日期 | 2017-08-02
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 出诊部分的表格设计 |  |  | 2 | 用http://element.eleme.io上的组件 |  | 是
2 | 通过json获取数据 |  |  | 4 | 学习vue.js的相关知识 |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-3
个 人 日 报
姓名： | 陈会粘 | 日期： | 2017-08-03 | 项目名称: | 高仿百慧云诊所 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 预约的详情页排版
计划日期 | 2017-08-03
实际日期 | 2017-08-03
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 预约的详情页排版 |  |  | 5 | 用http://element.eleme.io上的组件 |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-4
个 人 日 报
姓名： | 陈会粘 | 日期： | 2017-08-04 | 项目名称: | 高仿百慧云诊所 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 预约的详情页的三个弹出框
计划日期 | 2017-08-04
实际日期 | 2017-08-04
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 详情页的三个弹出框 |  |  | 4 | 用http://element.eleme.io上的组件 |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 4
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-5
个 人 日 报
姓名： | 陈会粘 | 日期： | 2017-08-05 | 项目名称: | 高仿百慧云诊所 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 通过弹出框修改并获取数据
计划日期 | 2017-08-05
实际日期 | 2017-08-05
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 通过弹出框修改并获取数据 |  |  | 4 | 学习vue.js的相关知识 |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 4
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-6
个 人 日 报
姓名： | 陈会粘 | 日期： | 2017-08-06 | 项目名称: | 高仿百慧云诊所 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 预约报备的排版
计划日期 | 2017-08-06
实际日期 | 2017-08-06
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 预约报备的排版 |  |  | 4 | 用http://element.eleme.io上的组件 |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 4
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-7
个 人 日 报
姓名： | 陈会粘 | 日期： | 2017-08-07 | 项目名称: | 高仿百慧云诊所 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 预约报备的增加功能
计划日期 | 2017-08-07
实际日期 | 2017-08-07
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 预约报备的增加功能 |  |  | 4 | 运用vue.js的相关知识 |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 4
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-8
个 人 日 报
姓名： | 陈会粘 | 日期： | 2017-08-08 | 项目名称: | 高仿百慧云诊所 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 预约报备的修改功能
计划日期 | 2017-08-08
实际日期 | 2017-08-08
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 预约报备的修改功能 |  |  | 4 | 运用vue.js的相关知识 |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 4
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-9
个 人 日 报
姓名： | 陈会粘 | 日期： | 2017-08-09 | 项目名称: | 高仿百慧云诊所 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 预约报备的删除功能
计划日期 | 2017-08-09
实际日期 | 2017-08-09
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 预约报备的删除功能 |  |  | 4 | 运用vue.js的相关知识 |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 4
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-10
个 人 日 报
姓名： | 陈会粘 | 日期： | 2017-08-10 | 项目名称: | 高仿百慧云诊所 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成项目的相关文档
计划日期 | 2017-08-10
实际日期 | 2017-08-10
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 完成项目的相关文档 |  |  | 4 |  |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 4
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批