## 8-3
项目名称 | 高仿百慧云诊所
客户对象 | 中型医院、诊所
全部功能 | 登录、注册、排班、预约、问诊、模板、项目
研发周期 | 2017/8/1 -- 2017/8/14
研发人员 | 高建莉（组长）、张贵杏、黄晓芬、黄春飞、陈会粘
架构师 | 高建莉
项目负责人 | 高建莉
注意：进度正常，使用绿色背景色，进度延迟使用红色背景色，以便快速识别项目进度
功能 | 开发者 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 审核人（组长） | 备注
导航条、注册、登录、首页、个人信息、修改密码 | 高建莉 | 2017-08-10 |  | 高建莉 | 注册、登录基本功能完成,导航条部分功能实现，路由的搭建修改完成
排班模块 | 黄晓芬 | 2017-08-10 |  | 高建莉 | 完成排班的编辑功能
预约模块 | 陈会粘 | 2017-08-10 |  | 高建莉 | 预约时间和预约医生的对话框，修改之前做的页面的样式
问诊模块 | 张贵杏 | 2017-08-10 |  | 高建莉 | 完成该页面医嘱选项卡的增删改功能
项目模块 | 黄春飞 | 2017-08-06 | 2017-08-03 | 高建莉 | 已完成
会员模块 | 黄春飞 | 2017-08-10 |  | 高建莉 | 完成该模块的会员账号小模块的账户充值功能

## 8-4
全部功能 | 登录、注册、排班、预约、问诊、模板、项目
研发周期 | 2017/8/1 -- 2017/8/14
研发人员 | 高建莉（组长）、张贵杏、黄晓芬、黄春飞、陈会粘
架构师 | 高建莉
项目负责人 | 高建莉
注意：进度正常，使用绿色背景色，进度延迟使用红色背景色，以便快速识别项目进度
功能 | 开发者 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 审核人（组长） | 备注
注册、登录 | 高建莉 | 2017-08-03 |  | 高建莉 | 注册页面用户名验证没完成，登录页面只是排版
排班页面 | 黄晓芬 | 2017-08-12 |  | 高建莉 | 完成弹话框、数据的增加未完成
预约的详情页面 | 陈会粘 | 2017-08-04 |  | 高建莉 | 完成页面的排版
问诊信息里的医嘱和缴费选项卡相应的页面 | 张贵杏 | 2017-08-03 |  | 高建莉 | 实现了对数据的增加，校验，统计价钱的功能
项目页面 | 黄春飞 | 2017-08-06 |  | 高建莉 | 完成该页面的部分组件的增删功能