## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 8-1
个 人 日 报
姓名： | 高建莉 | 日期： | 2017-08-01 | 项目名称: | 高仿百慧云诊所 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 导航条、页面头部、搭建路由
计划日期 | 2017-08-01
实际日期 | 2017-08-01
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 导航条、页面头部、搭建路由 |  |  | 8 | 参考element UI 和vuejs API ，下载脚手架 |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 对路由不是很理解 |  | 学习有关路由的API文档
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-2
个 人 日 报
姓名： | 高建莉 | 日期： | 2017-08-02 | 项目名称: | 高仿百慧云诊所 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 注册、登录页面
计划日期 | 2017-08-03
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 注册页面 |  |  | 4 | 独立编写代码，使用element UI的自定义校验方法对电话、邮箱、用户名和两次输入密码是否一致 |  | 否
2 | 登录页面 |  |  | 3 | 独立编写代码，对用户名和密码进行校验，页面的排版 |  | 否
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 注册用户名时不知道如何校验 |  | 独立思考
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-3
个 人 日 报
姓名： | 高建莉 | 日期： | 2017-08-03 | 项目名称: | 高仿百慧云诊所 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 注册、登录页面
计划日期 | 2017-08-03
实际日期 | 2017-08-04
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 注册页面 |  |  | 2 | 通过mounted内编写获取用户信息json文件的数据进行校验 |  | 是
2 | 登录页面 |  |  | 4 | 思想：获取用户信息json文件进行校验，可以获取到数据，但无法进行校验 |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 在mounted里获取用户信息json文件，但无法进行校验 |  | 限定用户名和密码的校验
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-4
个 人 日 报
姓名： | 高建莉 | 日期： | 2017-08-04 | 项目名称: | 高仿百慧云诊所 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 导航条的路由搭建
计划日期 | 2017-08-04
实际日期 | 2017-08-04
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 导航条路由搭建 |  |  | 6 | 学习vuejs 有关嵌套路由方面的知识 |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 之前搭建的路由没有嵌套，当登录、注册页面和导航条相应的页面进行路由跳转时出现问题 |  | 学习嵌套路由的使用方法，重新搭建路由
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-6
个 人 日 报
姓名： | 高建莉 | 日期： | 2017-08-06 | 项目名称: | 高仿百慧云诊所 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 个人信息页
计划日期 | 2017-08-07
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 个人信息页面 |  |  | 8 | 页面的排版，运用element UI 对话框组件 |  | 否
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 数据双向绑定时，导致对话框编辑的内容，其它绑定该数据的地方也实时变更数据 |  | 百度
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-7
个 人 日 报
姓名： | 高建莉 | 日期： | 2017-08-07 | 项目名称: | 高仿百慧云诊所 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 个人信息页
计划日期 | 2017-08-07
实际日期 | 2017-08-07
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 个人信息页 |  |  | 9 | 运用数据深拷贝和vuex实现不同页面数据的共享 |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 9
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | vuex不太理解 |  | 学习vuejs API的vuex部分，参考老师的demo
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-8
个 人 日 报
姓名： | 高建莉 | 日期： | 2017-08-08 | 项目名称: | 高仿百慧云诊所 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 面包屑导航、首页
计划日期 | 2017-08-09
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 面包屑导航 |  |  | 3 | 参考老师vue-admin-spa项目的面包屑导航 |  | 是
2 | 首页 |  |  | 4 | 完成了部分的排版 |  | 否
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 对于面包屑导航的动态切换不是很理解 |  | 百度
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-9
个 人 日 报
姓名： | 高建莉 | 日期： | 2017-08-09 | 项目名称: | 高仿百慧云诊所 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 首页
计划日期 | 2017-08-09
实际日期 | 2017-08-09
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 首页 |  |  | 8 | 运用element UI table组件，echarts图表，修改排班模块使用vuex实现不同页面数据共享 |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 使用localStorage本地存储无法清除数据数组某条数据 |  | 采用vuex实现
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-10
个 人 日 报
姓名： | 高建莉 | 日期： | 2017-08-10 | 项目名称: | 高仿百慧云诊所 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完善代码、功能、编写文档、ppt
计划日期 | 2017-08-10
实际日期 | 2017-08-10
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 完善代码、功能 |  |  | 5 |  |  | 是
2 | 编写文档、ppt |  |  | 5 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 10
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls