## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 8-1
个 人 日 报
姓名： | 黄晓芬 | 日期： | 2017-08-01 | 项目名称: | 医惠科技 | 小组编号： | TFGirls
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 实现页面布局
计划日期 | 2017/8/1-2017/8/1
实际日期 | 2017/8/1-2017/8/1
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 实现页面布局 |  |  | 8 | 问同学 |  |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 无 |  | 无
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-2
个 人 日 报
姓名： | 黄晓芬 | 日期： | 2017-08-02 | 项目名称: | 医惠科技 | 小组编号： | TFGirls
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 实现页面布局
计划日期 | 2017/8/2-2017/8/2
实际日期 | 2017/8/2-2017/8/2
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 实现页面布局 |  |  | 4 | 问同学 |  |  | 是
2 | 实现弹话框、路由 |  |  | 4 | 问同学、问老师 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 无 |  | 无
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-3
个 人 日 报
姓名： | 黄晓芬 | 日期： | 2017-08-03 | 项目名称: | 医惠科技 | 小组编号： | TFGirls
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 实现弹出框
计划日期 | 2017/8/3-2017/8/3
实际日期 | 2017/8/3-2017/8/3
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 新增排班的弹出框 |  |  | 3 | 问同学 |  |  | 是
2 | 编辑排班的弹出框 |  |  | 3 | 问同学、问老师 |  |  | 是
3 | 加诊排班的弹出框 |  |  | 3 | 问老师，问同学 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 9
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 弹出框混乱 |  | 把dialogFormVisible区分开来
2 | 弹出框的内容排版 |  | 位置用css实现
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-4~8-5
个 人 日 报
姓名： | 黄晓芬 | 日期： | 2017-08-04 | 项目名称: | 医惠科技 | 小组编号： | TFGirls
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 实现新增排班功能
计划日期 | 2017/8/4-2017/8/4
实际日期 | 2017/8/4-2017/8/5
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 实现新增排班功能 |  |  | 8 | 问同学 |  |  | 否
2 | 实现新增排班的内容的排版 |  |  | 4 | 问同学 |  |  | 是
3 | 实现新增功能页面的完善 |  |  | 4 | 自己完成 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 16
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 运用了两个数组来实现增加排班 |  | 问同学，一起思考
2 | 获取数组里的数组的内容 |  | 获取数组里的数组的内容时用item1.item.todos
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-5~8-6
个 人 日 报
姓名： | 黄晓芬 | 日期： | 2017-08-05 | 项目名称: | 医惠科技 | 小组编号： | TFGirls
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 实现页面布局
计划日期 | 2017/8/5-2017/8/5
实际日期 | 2017/8/5-2017/8/6
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 实现加诊排班功能 |  |  | 8 | 问同学 |  |  | 是
2 | 实现加诊排班的内容的排版 |  |  | 4 | 问同学 |  |  | 是
3 | 实现加诊功能页面的完善 |  |  | 4 | 自己完成 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 16
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 运用了两个数组来实现增加排班 |  | 问同学，一起思考
2 | 获取数组里的数组的内容 |  | 获取数组里的数组的内容时用item1.item.todos
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-6~8-7
个 人 日 报
姓名： | 黄晓芬 | 日期： | 2017-08-06 | 项目名称: | 医惠科技 | 小组编号： | TFGirls
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 实现页面布局
计划日期 | 2017/8/6-2017/8/6
实际日期 | 2017/8/6-2017/8/7
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 实现编辑排班功能 |  |  | 8 | 问同学 |  |  | 是
2 | 实现编辑排班的内容的排版 |  |  | 4 | 问同学 |  |  | 是
3 | 实现编辑功能页面的完善 |  |  | 4 | 自己完成 |  |  | 是
4 | 获取要编辑的排班的下角标 |  |  | 4 | 问同学 |  |  | 是
5
6
7
合计 |  |  |  | 20
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 编辑排班时，只可编辑时间，其余的值获取固定值 |  | 自己解决，理解
2 | 获取要编辑的排班的下角标时 |  | 先在控制台输出看对不对
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-8~8-9
个 人 日 报
姓名： | 黄晓芬 | 日期： | 2017-08-07 | 项目名称: | 医惠科技 | 小组编号： | TFGirls
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 实现删除功能
计划日期 | 2017/8/7-2017/8/7
实际日期 | 2017/8/8-2017/8/9
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 实现删除排班功能 |  |  | 8 | 问同学 |  |  | 是
2 | 实现删除排班的内容的排版 |  |  | 4 | 问同学 |  |  | 是
3 | 实现删除功能页面的完善 |  |  | 4 | 自己完成 |  |  | 是
4 | 获取要删除的内容格的下脚标 |  |  | 4 | 问同学 |  |  | 是
5
6
7
合计 |  |  |  | 20
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 编辑排班时，只可编辑时间，其余的值获取固定值 |  | 自己解决，理解
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-10
个 人 日 报
姓名： | 黄晓芬 | 日期： | 2017-08-10 | 项目名称: | 医惠科技 | 小组编号： | TFGirls
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完善部分小细节功能
计划日期 | 2017/8/10-2017/8/10
实际日期 | 2017/8/10-2017/8/10
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 点击时获取的排班内容后，背景颜色改变 |  |  | 6 | 问同学问老师 |  |  | 是
2 | 加诊排班和新增排班区分开（背景颜色不同） |  |  | 4 | 问老师 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 10
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 加诊排班和新增排班区分开（背景颜色不同） |  | 加多一个类属性，和数组属性，假如是加诊排班，则push进去时，active的状态为true，其余的非加诊排班均为false
2 | 点击时获取的排班内容后，背景颜色改变 |  | 选中的框背景颜色改变，增加一个类和属性，active状态为true
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls