## 8-8
项目名称 | 高仿百慧云诊所
客户对象 | 中型医院、诊所
全部功能 | 登录、注册、排班、预约、问诊、模板、项目
研发周期 | 2017/8/1 -- 2017/8/10
研发人员 | 高建莉（组长）、张贵杏、黄晓芬、黄春飞、陈会粘
架构师 | 高建莉
项目负责人 | 高建莉
注意：进度正常，使用绿色背景色，进度延迟使用红色背景色，以便快速识别项目进度
功能 | 开发者 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 审核人（组长） | 备注
导航条、注册、登录、首页、个人信息、面包屑导航 | 高建莉 | 2017-08-10 |  | 高建莉 | 基本功能已完成，有一点bug未修复
排班模块 | 黄晓芬 | 2017-08-10 | 2017-08-09 | 高建莉 | 完善功能，写文档
预约模块 | 陈会粘 | 2017-08-10 | 2017-08-09 | 高建莉 | 完善功能，写文档
问诊模块 | 张贵杏 | 2017-08-10 | 2017-08-09 | 高建莉 | 完善功能，写文档
项目模块 | 黄春飞 | 2017-08-06 | 2017-08-03 | 高建莉 | 已完成
会员模块 | 黄春飞 | 2017-08-10 | 2017-08-09 | 高建莉 | 完善代码